## Sheet1
任务描述 | 进度
对元素增加与删减进行封装 | 2022/3/7完成
对一下跳转好多页进行封装 | 2022/3/8完成
第一层嵌套规定不能用GridLayoutGroup，解除之前的逻辑 | 2022/3/9完成
从上一个 TO DO 继续优化代码 | 暂时搁置
RefillItemGroup 的逻辑要大改 | 2022/3/14完成
增加水平scroll view适配 | 2022/3/15完成
一下跳转好多页的逻辑还能进一步优化（指针可以跳着归位，甚至可以提前预判IG的size有没有超范围，没有就不用一个一个算指针了） | 2022/3/20完成
增加reverse direction适配 | 暂时搁置
增加IG配置接口 | 2022/3/21完成
增加IG,item及subItem访问与修改接口 | 2022/3/21完成
增加运行时动态删除指定Item逻辑 | 2022/3/24完成
增加运行时动态删除指定SubItem逻辑 | 2022/3/26完成
增加运行时动态增加Item逻辑 | 2022/3/27完成
增加运行时动态增加定SubItem逻辑 | 2022/3/27完成
增加跳转到指定item逻辑 | 2022/3/28完成
增加跳转到指定subItem逻辑 | 2022/3/29完成
对象池的逻辑要看一看，可能有优化空间